## Slide 1: Mini-Jornada de Diversidade 2024

## Slide 2
MENTORIA
(4 ciclos + reunião mensal)
PÍLULA DO CONHECIMENTO
(5 pílulas)
DEBATE
(3 ciclos)
TREINAMENTO
(1h30)
Coleta de briefing
Agendamento
Elaboração/Adaptação de conteúdo
Aplicação
Pesquisa de Temas Atuais
Brainstorming e Discussões Internas
Definição dos Tópicos Prioritários
Validação do Tópico Escolhido
Desenvolvimento de Estrutura de Conteúdo
Definição do tema
Definição de participantes
Agendamentos
Elaboração do conteúdo
Aplicação do debate
Pesquisa e montagem
Agendamento
Aplicação
Ago
Set
Out
Nov
Ago
Set
Out
Nov
Ago
Set
Out
Nov
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Entrega
Tarefas
Cronograma
KICK OFF

## Slide 3
CRONOGRAMA
SETUP |  | Kick off | 11/12/2024 | 11/12/2024
 | IMERSÃO | Envio de materiais | 12/12/2024 | 12/12/2024
 |  | Análise de materias | 13/12/2024 | 16/12/2024
 | DIAGNÓSTICO | Contruir questionário | 13/12/2024 | 16/12/2024
 |  | Programação e testes | 17/12/2024 | 18/12/2024
 |  | Captação | 20/12/2024 | 13/01/2025
 | GOVERNANÇA E TÁTICA | Montagem | 17/12/2024 | 18/12/2024
 |  | Alinhamento FINAL | 19/12/2024 | 19/12/2024
 | SISTEMA DE RECONHECIMENTO | Pesquisa e montagem | 19/12/2024 | 13/01/2025
 |  | Validação | 14/01/2025 | 14/01/2025
 | CAPACITAÇÃO | Pesquisa e montagem | 19/12/2024 | 10/01/2025
 |  | Agendamento | 19/12/2024 | 10/01/2025
 |  | Aplicação | 13/01/2025 | 13/01/2025
MENTORIA |  | Planejamento GERAL | 14/01/2025 | 14/01/2025
 |  | Mentoria coletiva JANEIRO | 22/01/2025 | 22/01/2025
 |  | Mentoria coletiva FEVEREIRO | 13/02/2025 | 13/02/2025
 |  | Mentoria coletiva MARÇO | 11/03/2025 | 11/03/2025
 |  | Mentoria coletiva ABRIL | 08/04/2025 | 08/04/2025
 |  | Mentoria coletiva MAIO | 06/05/2025 | 06/05/2025
 |  | Mentoria coletiva JUNHO | 03/06/2025 | 03/06/2025

## Slide 4
Imersão
LISTA DE MATERIAIS (Estes são materiais que nem sempre são fáceis de conseguir. Envie o que for possível pois ajuda muito na nossa contextualização.)
Institucionais
Organograma
Apresentações institucionais (história da empresa, qual a cultura, missão, visão, valores)
Dados gerais de remuneração, liderança e tempo de casa com recortes de idade, gênero, raça/cor
Metas e indicadores da empresa
RH
Demografia de funcionários (gênero, idade, localidade, data de entrada...e, se tiver, dados relacionados a diversidade)
Pesquisas anteriores (clima, cultura, entrevistas de desligamento)
Principais indicadores do RH (turnover, investimento em treinamentos, absenteísmo...)
Resumo de projetos mapeados e em andamento da área de Diversidade.
Materiais de diversidade (posts, politicas, manuais internos, etc)
Comunicação
Campanhas e atividades que fizeram recentemente sobre o tema (SIPAT, vídeos dos diretores/presidentes atividades de Semana da diversidade, qualidade de vida ou sustentabilidade...)
Algumas trocas de email/posts discutindo o tema (para vermos a visão interna)

## Slide 5
Proposta Diversidade 2021
Alinhamentos
Prezamos na transparência nas comunicações e flexibilidade;
Trabalhamos com fila de projetos, portanto atrasos podem impactar na entrega final;
Canal de comunicação: E-mail, WhatsApp, Reunião de status (semanal/quinzenal);
Equipe

## Slide 6: Obrigada ☺