# Escopo Acordado

\*\*Escopo Acordado: Projeto de Diversidade 2024\*\*  
  
\*\*Cliente:\*\* Syn  
  
\*\*Consultoria:\*\* Santo Caos  
  
---  
  
\*\*Objetivos do Projeto:\*\*  
1. Apoiar os grupos liderando iniciativas de Diversidade e Inclusão (D&I), fornecendo mentoria aos grupos de trabalho.  
2. Cultivar um ambiente organizacional consciente e inclusivo, através de 5 Pílulas de Conhecimento sobre D&I.  
3. Promover espaço para trocas sobre D&I por meio de debates e rodas de conversa.  
4. Capacitar a média liderança em habilidades de liderança inclusiva e práticas inclusivas na gestão.  
  
---  
  
\*\*Escopo de Execução:\*\*  
  
\*\*Mentoria:\*\*  
- Acompanhamento contínuo dos grupos de trabalho, oferecendo suporte, curadoria de conteúdos, missões e aconselhamento.  
- Reunião geral para compartilhar avanços e troca de experiências.  
  
\*\*Pílulas de Conhecimento:\*\*  
- Identificação e seleção de tópicos relevantes sobre D&I.  
- Elaboração de conteúdo educativo para 5 Pílulas de Conhecimento em PT.  
  
\*\*Debate/Roda de Conversa:\*\*  
- Organização de temáticas, definição de formatos e mediação de 3 debates online.  
  
\*\*Capacitação da Liderança:\*\*  
- Encontros interativos abordando temas como liderança inclusiva, participação na transformação e mediação de conflitos.  
  
---  
  
\*\*Entregas:\*\*  
1. Mentoria por 4 meses, com até 5h de consultoria para grupos de trabalho.  
2. Reunião online mensal de 2h para acompanhamento geral.  
3. Conteúdo para 5 Pílulas de Conhecimento sobre D&I.  
4. Preparação e mediação de 3 debates online de 1h30 min.  
5. 1 treinamento online de 1h30 para 30 pessoas de baixa/média liderança.  
  
---  
  
\*\*Responsabilidades do Cliente:\*\*  
- Definição de datas e estrutura online para encontros.  
- Revisão e aprovação do conteúdo das Pílulas de Conhecimento.  
- Definição de critérios e divulgação dos debates/rodas de conversa.  
- Seleção de participantes para a capacitação da liderança.  
  
---  
  
\*\*Cronograma Resumido:\*\*  
- Mentoria dos grupos de trabalho: ago-nov/24  
- Pílulas de Conhecimento: ago-dez/24  
- Debates: ago-nov/24  
- Treinamento da Liderança: jul/24  
  
---  
  
\*\*Detalhes do Investimento:\*\*  
- Valor Total: R$57.722, com impostos inclusos.  
- Forma de pagamento: 50% na assinatura do contrato e 3 parcelas nos meses seguintes.  
- Período de execução: jul-nov/24.  
  
---  
  
\*\*Não-Incluso:\*\*  
- Agendamentos, materiais impressos, layout e formatação das pílulas, apresentações ou workshops extras, facilitações presenciais.  
  
---  
  
Este escopo é baseado na proposta atual, adaptado para atender às necessidades e objetivos do Projeto de Diversidade 2024 da Syn em parceria com a consultoria Santo Caos.